## Hoja1
ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLES | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04
PLANEACION | ficha basica del proyecto | harol velasquez | bar: 2023-09-05 to 2023-09-18
| diseño de la pagina web | sebastian montoya | bar: 2023-09-05 to 2023-09-10; 2023-09-12 to 2023-09-13
| programacion de la pagina | juan morales | bar: 2023-09-05 to 2023-09-16
DISEÑO | infografias frontEND vs BackEND y conceptos tecnicos basicos del frontEND | sebastian montoya | bar: 2023-09-05 to 2023-09-16
| diagrama de flujo y diagrama de entidad-relacion | harol velasquez | bar: 2023-09-05 to 2023-09-15
| wirefrare | nicoll gonzalez | bar: 2023-09-05 to 2023-09-18
| mockup | eduardo hernandez | bar: 2023-09-05 to 2023-09-07; 2023-09-09; 2023-09-13
harol velasquez | bar: 2023-09-05 to 2023-09-06; 2023-09-08 to 2023-09-11; 2023-09-13; 2023-09-17 to 2023-09-18